| Youth Challenge 2019-2020 Calendrier de la période d’incubation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Étapes | Activités | Indicateurs de performance |
| Planification Période : 1 semaine Les équipes et les mentors devront discuter sur la solution sélectionnée en détail, définir un objectif pour les 4 à 5 prochains mois, identifier lacunes dans le niveau actuel de compréhension, élaborer un plan pour les prochaines étapes et un plan général du projet. Les mentors et les équipes devraient également aboutir à une même compréhension et créer une relation entre eux. |  | -un plan de travail pour les prochaines étapes est établi -un plan général du projet est établi (même après le Youth Challenge) |
| Recherche Période : 2-4 semaines Les équipes et les mentors devront partir sur le terrain pour rencontrer les publics cibles, parties prenantes, partenaires, fournisseurs, etc. l'accent est mis sur la réalisation de recherches sur le terrain avec de vraies personnes pour cartographier les besoins réels et défis. Soutenir la recherche sur le terrain pourrait être la recherche sur Internet pour continuer à apprendre et explorer d'autres exemples de solution présente dans la région ou dans le monde. |  | -Fiche de collecte de données sont prêtes -Une base de données est mise en place - |
| Création Période : 4-8 semaine Les équipes doivent créer leur solution d’une manière itérative c’est a dire en plusieurs versions qui peuvent être testé sur le terrain et une version finale qui sera créer sur la base des leçons apprises lors de la phase d’essai. Lors de la création de la solution, les équipes doivent penser a tout le parcours utilisateur (d’un bout à l’autre) et les différentes parties de la solution détail. |  | -Plusieurs version de solutions sont créées |
| Test et présentation Période : 1 semaine Les équipes doivent avoir la dernière version de leurs solutions prête à être testée auprès du public et partenaires et pour être présenter (pitch) pour la sélection des finalistes au niveau global mondial. |  | -La dernière version de la solution est prêt à être présente - les deux finalistes globales sont sélectionnés |
| Préparation pour la finale globale Période : 1 semaine Pour ceux qui sont sélectionnés pour la finale au niveau globale : Il faut préparer la documentation et la vidéo de présentation comme indiqué dans le document de référence. Pour toutes les équipes: Travailler ensemble pour documenter les derniers résultats, Élaborer des recommandations pour les prochaines étapes et un plan pour l'avenir. |  | -Une documentation et les présentations vidéo des deux finalistes sont prêts -Chaque équipe présente une documentation de leurs derniers résultats |